## 迭代一前台
模块名 | 功能点 | 工作量
系统参数设置 | 提供系统全局参数新增功能 | 1天
提供系统全局参数修改功能
提供系统全局参数删除功能
数据源管理 | 提供数据源新增功能 | 1天
提供数据源修改功能
提供数据源删除功能
提供数据源基本属性展示界面
提供数据源访问测试功能
数据接口管理 | 提供数据接口新增功能 | 2天
提供数据接口修改功能
提供数据接口删除功能
提供数据接口测试功能
提供数据接口启动功能
提供数据接口停止功能
数据标签管理 | 提供数据标签新增功能 | 3天
提供数据标签修改功能
提供数据标签删除功能
事件管理 | 提供事件注册新增功能 | 2天
提供事件注册修改功能
提供事件注册删除功能
提供事件启动功能
提供事件停止功能
专题管理 | 提供事件订阅新增功能 | 3.5天
提供事件订阅修改功能
提供事件订阅删除功能
提供事件订阅启动功能
提供事件订阅停止功能
系统监控 | 提供界面展示集群监控面板 | 0.5天

## 迭代一后台
模块名 | 功能点
通用工具开发 | JDBC访问工具开发
Codis访问工具开发
系统参数设置 | 全局参数配置信息包装类开发
数据接口配置信息包装类开发
数据源配置信息包装类开发
数据接口管理 | 数据接口数据接入功能开发
数据清洗接口定义及默认实现开发
数据元数据格式化功能类开发
数据接口任务启动功能开发
数据接口任务停止功能开发
数据标签管理 | 数据标签接口定义
已有标签适配开发
事件注册 | 事件注册生成函数开发
事件输出函数开发
事件独立启停功能开发
事件订阅 | 事件订阅主函数开发
事件过滤匹配功能开发
业务扩展接口定义
业务事件输出函数开发
业务事件启动功能开发
业务事件停止功能开发
后台守护系统开发